ŠTATISTIKA.FUTBALSFZ.SK

Verejný štatistický portál slovenského futbalu

Projektový plán a koncept — verzia 1.0 (návrh na pripomienkovanie)

Autor: Ján Letko  ·  Dátum: 12. 7. 2026

Zdroj dát: Sportnet (MongoDB „sutaze“, API Súťaže v2, CRM API)

# Obsah

1. Zhrnutie

2. Vízia a ciele

3. Východiská a už vykonaná práca

4. Cieľové skupiny

5. Funkčné požiadavky (rozsah MVP)

6. Nefunkčné požiadavky

7. Dátová architektúra — analýza a odporúčanie

8. Technický návrh

9. Dáta, overené fakty a kvalita dát

10. Fázy projektu a harmonogram

11. Riziká a mitigácie

12. Projektové riadenie

13. Otvorené otázky a najbližšie kroky

# 1. Zhrnutie

Cieľom projektu je vytvoriť verejne dostupný interaktívny štatistický portál slovenského futbalu na doméne statistika.futbalsfz.sk. Portál nadväzuje na overený koncept sezónnych infografík zväzov (referenčné realizácie ObFZ Nitra a ZsFZ) a rozširuje ho o interaktívnu mapu Slovenska so všetkými tromi úrovňami futbalovej pyramídy (SFZ → 4 RFZ → 38 ObFZ), plnú granularitu vekových úrovní, porovnávanie a radenie zväzov podľa vybraných ukazovateľov a 10-ročnú demografiu osôb vo futbale (hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti).

Uskutočniteľnosť bola overená priamo v databáze: dáta siahajú po sezónu 2012/2013, plné pokrytie je od sezóny 2013/2014 a napríklad sezóna 2016/2017 obsahuje 57 399 uzavretých zápasov, všetky s nomináciami. Požadovaný 10-ročný demografický pohľad je teda dátovo podložený.

Odporúčaná architektúra je hybridná: interné ETL skripty periodicky predgenerujú agregované JSON súbory z databázy Sportnet a verejný web je čisto statická aplikácia servírovaná cez CDN — bez priameho prístupu verejnosti k databáze či interným API. Detailná analýza variantov je v kapitole 7.

# 2. Vízia a ciele

Vízia: každý fanúšik, funkcionár, novinár či rodič si vie na jednom mieste pozrieť, ako žije futbal v jeho okrese, kraji aj na celom Slovensku — koľko sa hrá, koľko detí hrá, ako sa vyvíjajú počty trénerov a rozhodcov — a porovnať svoj zväz s ostatnými.

## 2.1 Merateľné ciele

- Publikovať štatistiky pre všetkých 43 zväzov (SFZ + 4 RFZ + 38 ObFZ) minimálne za 10 sezón.

- Interaktívna mapa s drill-down na 3 úrovne a rozbaliteľnými vekovými úrovňami (zobrazujú sa len úrovne reálne hrané v danom ročníku).

- Porovnanie ľubovoľných zväzov a radenie podľa vybraných ukazovateľov v rámci zvolenej sezóny (inšpirácia stats.sportup.sk).

- Demografické trendy osôb (hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti) za 10 sezón, v členení podľa vekových kategórií a pohlavia.

- Automatická aktualizácia dát bez manuálneho zásahu (aktuálna sezóna denne alebo týždenne).

## 2.2 Čo projekt nie je

- Nie je to náhrada futbalnetu — portál nezobrazuje výsledky jednotlivých zápasov ani tabuľky súťaží, iba agregované štatistiky.

- Nezobrazuje žiadne osobné údaje jednotlivcov — výhradne agregované počty (dôležité pre GDPR, kap. 6 a 11).

# 3. Východiská a už vykonaná práca

Projekt nezačína od nuly. V predchádzajúcich iteráciách vznikli:

- Referenčné infografiky: kompletné sezónne porovnania pre ObFZ Nitra a ZsFZ (2024/2025 vs. 2025/2026) vrátane máp, KPI, vekových kategórií a štatistiky osôb.

- Znovupoužiteľný skill „sfz-sezonna-statistika“: obsahuje odladené MongoDB agregačné pipelines pre všetky metriky, mapovanie vekových kategórií, skript na generovanie SVG mapy z KMZ exportu a referenčnú HTML šablónu. Tieto pipelines sú priamym základom budúceho ETL.

- Overené poznatky o dátach: identifikácia zväzu cez appSpace, pasca premenovávania súťaží počas sezóny, spoľahlivé pole teams[].ageCategory, metodika unikátnych osôb (kap. 9).

- Mapové podklady: KMZ export z Google My Maps s vrstvami Slovensko, Kraje, Okresy, RFZ (4 polygóny) a ObFZ (38 polygónov).

## 3.1 Referencia: stats.sportup.sk

Portál stats.sportup.sk (SportStats) je interaktívny dashboard dát o slovenskom športe za roky 2021 – 2026 postavený na dátach Informačného systému športu SR. Preberáme z neho princíp výberu roka/sezóny, trendových grafov a radenia podľa ukazovateľov; náš portál však ide hlbšie (3 úrovne zväzov, vekové úrovne, zápasové metriky) a stavia na primárnom zdroji — databáze Sportnet.

# 4. Cieľové skupiny

| Skupina | Potreba | Typické použitie |
| --- | --- | --- |
| Funkcionári zväzov (SFZ, RFZ, ObFZ) | Podklady pre rozhodovanie, VV, konferencie | Medziročné porovnanie svojho zväzu, trend družstiev mládeže |
| Kluby a tréneri | Kontext o regióne | Koľko družstiev U15 hrá v okrese, vývoj počtu hráčov |
| Médiá a novinári | Overiteľné čísla o futbale | Demografické trendy, porovnania krajov |
| Rodičia a verejnosť | Prehľad o futbale v okolí | Mapa → môj okres → mládežnícke súťaže |
| Analytici / štát (šport) | Dáta o organizovanom športe | 10-ročné trendy registrovaných osôb |

# 5. Funkčné požiadavky (rozsah MVP)

Podľa rozhodnutia z úvodnej diskusie ide MVP v plnom rozsahu — všetky nasledujúce moduly sú súčasťou prvej verzie.

## F1 — Interaktívna mapa Slovenska

- Tri prepínateľné úrovne: SFZ (celé Slovensko), RFZ (4 regióny), ObFZ (38 oblastí); polygóny z existujúceho KMZ podkladu.

- Kliknutím na oblasť sa otvorí štatistický profil daného zväzu; hover zobrazí mini-súhrn (názov, počet súťaží, družstiev).

- Voliteľné tematické zafarbenie mapy podľa zvoleného ukazovateľa (choropleth) — napr. počet družstiev na 10 000 obyvateľov.

## F2 — Štatistický profil zväzu

- KPI riadok: odohrané zápasy, družstvá, góly, diváci, žlté a červené karty — vždy s medziročným porovnaním a farebným značením poklesu.

- Rozpad podľa 4 hlavných kategórií (Dospelí, Dorastenci, Žiaci, Prípravky) s rozbalením na konkrétne vekové úrovne (napr. Žiaci → U12, U13, U14, U15), pričom sa zobrazia len úrovne, ktoré mali v danom ročníku aspoň jeden uzavretý zápas.

- Sekcia Osoby v súťažiach: hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti podľa vekových kategórií, s metodickou poznámkou o viacnásobnom pôsobení (kap. 9).

- Metodické poznámky pod profilom (čo je „odohraný zápas“, pokrytie údajov o divákoch, zlúčené premenované súťaže).

## F3 — Výber sezóny a medziročné porovnanie

- Prepínač ročníkov minimálne od 2016/2017 (10 sezón), s ambíciou až po 2013/2014.

- Každý ukazovateľ sa zobrazuje s hodnotou predchádzajúcej sezóny a percentuálnou zmenou.

## F4 — Porovnania a radenie zväzov

- Tabuľkový režim: zväzy jednej úrovne (napr. všetky ObFZ) ako riadky, vybrané ukazovatele ako stĺpce, radenie kliknutím na stĺpec.

- Výber 2 – 5 zväzov na priame porovnanie vedľa seba (bar chart / radar).

- Normalizované ukazovatele (na družstvo, na zápas, na obyvateľa okresu) pre férové porovnanie rôzne veľkých zväzov.

## F5 — Demografia osôb za 10 rokov

- Trendové grafy počtu unikátnych hráčov, trénerov, rozhodcov a delegátov po sezónach, za každý zväz aj za celé Slovensko.

- Členenie podľa vekových kategórií a pohlavia (pohlavie je parametrom súťaže; ženský futbal ako samostatný pohľad).

- Vekové pyramídy hráčov, ak CRM API poskytne agregovateľné roky narodenia (overí sa v dátovom audite, fáza 1).

## F6 — Zdieľanie a export

- Permalink na každý pohľad (zväz + sezóna + ukazovateľ) pre zdieľanie a citovanie v médiách.

- Export aktuálneho pohľadu do PNG/PDF (nadväzuje na existujúci dizajn infografík).

- Otvorené dáta: stiahnutie agregovaných JSON/CSV pre analytikov.

## F7 — Obsah a dôveryhodnosť

- Sekcia Metodika: úplný popis výpočtov, zdrojov a známych obmedzení dát.

- Časová pečiatka poslednej aktualizácie dát pri každom pohľade.

# 6. Nefunkčné požiadavky

- Výkon: načítanie úvodnej mapy do 2 s; prepnutie zväzu/sezóny do 500 ms (dáta predpočítané, žiadne serverové agregácie za behu).

- Responzivita: plnohodnotné použitie na mobile — veľká časť návštev z klubového prostredia bude mobilná.

- Dostupnosť a SEO: server-side rendering alebo statické predgenerovanie stránok zväzov, aby boli profily indexovateľné vyhľadávačmi.

- Bezpečnosť: verejný web nemá žiadny prístup k databáze ani interným API; publikujú sa výhradne agregované súbory.

- GDPR: žiadne osobné údaje — len počty. Agregáty s hodnotou menšou než definovaný prah (napr. < 3 osoby v bunke) sa posúdia z hľadiska nepriamej identifikovateľnosti.

- Prevádzkové náklady: cieľ: statický hosting + CDN, náklady rádovo jednotky € mesačne mimo ľudskej práce.

- Prístupnosť (a11y): farebné škály čitateľné aj pri farbosleposti; mapa má tabuľkovú alternatívu.

# 7. Dátová architektúra — analýza a odporúčanie

Kľúčové rozhodnutie projektu: ako dostať dáta zo Sportnetu do verejnej aplikácie. Posudzované varianty:

## 7.1 Variant A — živé volania Sportnet API

Frontend (alebo tenký backend) volá priamo API Súťaže v2 (sutaze.sportnet.online/api/v2) a CRM API (api.sportnet.online/v1). Overili sme, že API Súťaže v2 existuje s OpenAPI špecifikáciou a endpointmi typu seasons, ageCategories, teams, competitions v rámci appSpace; podstatná časť je však administrátorská (vyžaduje autorizáciu) a API vracia primárne dáta (zoznamy súťaží, zápasov), nie agregáty typu „unikátni hráči U15 za sezónu“. Tie by musel niekto počítať pri každej návšteve — buď klient (sťahovanie tisícok zápasov do prehliadača — nereálne), alebo nová backendová služba.

## 7.2 Variant B — predgenerované JSON (ETL)

Interný ETL proces (Python skripty — de facto už existujú v skille sfz-sezonna-statistika) periodicky spustí agregácie nad MongoDB, výsledky zapíše do sady malých JSON súborov (jeden na zväz × sezónu + celkové indexy) a nahrá ich na hosting. Verejný web je statická aplikácia, ktorá si číta hotové JSON.

## 7.3 Variant C — hybrid (odporúčaný)

Variant B ako základ, s dvomi doplnkami: (1) historické sezóny sa vygenerujú raz a už sa nemenia; aktuálna sezóna sa regeneruje denne; (2) ak v budúcnosti pribudnú funkcie vyžadujúce živé dáta, doplní sa tenká API vrstva — architektúra to nevylučuje, len to odkladá do momentu reálnej potreby.

## 7.4 Porovnanie variantov

| Kritérium | A — živé API | B/C — predgenerované JSON |
| --- | --- | --- |
| Rýchlosť odozvy | Závislá od API a agregácií za behu; riziko pomalých odpovedí | Okamžitá — malé statické súbory z CDN |
| Náročnosť vývoja | Vysoká — nová backend služba, cache, autorizácia | Nízka — ETL už z veľkej časti existuje |
| Prevádzkové náklady | Server + monitoring + škálovanie | Statický hosting + CDN (~jednotky €/mes.) |
| Bezpečnosť | Verejná expozícia interných API, rate-limiting | Nulová expozícia — publikujú sa len agregáty |
| Aktuálnosť dát | Real-time | Denná/týždenná — pre sezónne štatistiky plne postačuje |
| Záťaž na Sportnet | Každá návšteva generuje dotazy | Jeden ETL beh denne |
| Riziko závislosti | Výpadok API = výpadok webu | Web funguje aj pri výpadku zdroja (stale dáta) |

Odporúčanie: Variant C. Sezónne štatistiky sa menia pomaly (jedno kolo týždenne), takže real-time dáta neprinášajú hodnotu úmernú nákladom a rizikám. Otvorená otázka pre Sportnet: či má ETL bežať priamo nad MongoDB (ako doteraz), alebo cez API — rozhodne sa v dátovom audite (fáza 1) podľa výkonu a garancií stability schémy.

# 8. Technický návrh

## 8.1 Komponenty systému

| Komponent | Technológia (návrh) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ETL pipeline | Python (agregácie z existujúceho skillu), cron/CI | Beží v internej infraštruktúre s prístupom k DB/API |
| Dátové úložisko webu | Statické JSON + JSON schéma, verzovanie | ~43 zväzov × ~13 sezón; odhad jednotky–desiatky MB celkovo |
| Frontend | Next.js/React (SSG) alebo Astro; grafy ECharts/D3; mapa ako SVG z KMZ | Statické predgenerovanie profilov zväzov pre SEO |
| Hosting + CDN | Podľa infraštruktúry SFZ (subdoména statistika.futbalsfz.sk) | TLS, cache, invalidácia po ETL behu |
| Automatizácia | Denný job: ETL → validácia → publikácia → invalidácia cache | Alerting pri zlyhaní alebo anomálii dát |

## 8.2 Návrh štruktúry JSON

- index.json — zoznam zväzov (id, názov, úroveň, appSpace, geometria-ref), dostupné sezóny.

- zvaz/{id}/{sezona}.json — KPI, metriky podľa vekových kategórií a úrovní, osoby, metodické flagy.

- porovnania/{uroven}/{sezona}.json — predpočítaná tabuľka všetkých zväzov úrovne pre režim porovnávania/radenia.

- demografia/{id}.json — 10-ročné časové rady osôb podľa rolí, kategórií a pohlavia.

## 8.3 Mapa

Polygóny sa jednorazovo skonvertujú z KMZ do GeoJSON/TopoJSON (zjednodušené pre web, ~50 – 200 kB). Na rozdiel od PDF infografík web môže používať interaktívne SVG s hover/click udalosťami; existujúci skript build_map_svg.py poslúži ako základ konverzie.

# 9. Dáta, overené fakty a kvalita dát

## 9.1 Overené v databáze (12. 7. 2026)

- Sezóny v DB od 2012/2013 (117 súťaží); plné pokrytie od 2013/2014 (313 súťaží); stabilne 400 – 460 súťaží na sezónu od 2014/2015.

- Sezóna 2016/2017: 57 399 uzavretých zápasov, 100 % s nomináciami → 10-ročná demografia je dátovo podložená.

- Vekové úrovne sú spoľahlivo v poli teams[].ageCategory (U07 – U19, ADULTS).

## 9.2 Známe riziká kvality dát a metodické zásady

- Nekonzistentné názvy sezón: v DB existujú varianty ako „2024/2025“, „2024 / 2025“, „2024/25“, „24/25“ aj nesúvisiace testovacie hodnoty. ETL musí obsahovať normalizačnú mapu sezón; toto je prvá úloha dátového auditu.

- Premenovávanie súťaží počas sezóny: sponzorské rebrandy (overený prípad v ObFZ Nitra). Zásada: pred zoskupovaním vždy kontrola distinct názvov a explicitné zlúčenie variantov; nikdy regex.

- appSpace ako identifikátor zväzu: formáty sa líšia podľa úrovne (obfz-nitra.futbalnet.sk vs. ZsFZ) — vybuduje sa overený register všetkých 43 zväzov; nikdy sa nehádajú.

- Viacnásobné pôsobenie osôb: tá istá osoba pôsobí vo viacerých kategóriách/roliach; súčet po kategóriách prevyšuje počet unikátnych osôb. Publikujú sa oba pohľady s explicitnou poznámkou.

- Pokrytie divákov: protocol.audience nie je vyplnené pri všetkých zápasoch; publikuje sa spolu s percentom pokrytia.

- Roly trénerov: coach, assist_coach, coach_goalkeepers, conditioning_coach (nie manager — to je vedúci družstva); slovenské názvy rolí rozhodcov/delegátov sa overia pre každý zväz.

- Staršie sezóny: kvalita vyplnenia protokolov (karty, diváci) v sezónach pred ~2016 sa musí zmerať; ukazovatele s nedostatočným pokrytím sa za dané sezóny nezobrazia, nie odhadnú.

# 10. Fázy projektu a harmonogram

Odhady predpokladajú jedného dátového inžiniera a jedného frontend vývojára; harmonogram sa spresní po rozhodnutí o realizátorovi (otvorená otázka O1).

| Fáza | Obsah | Výstup / akceptačné kritérium | Odhad |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 — Príprava | Schválenie konceptu, vlastník vývoja, prístupy (DB/API), GDPR posúdenie, dizajnové zadanie | Podpísané zadanie, prístupy zriadené | 2 – 3 týž. |
| F1 — Dátový audit a ETL | Normalizácia sezón, register appSpace 43 zväzov, meranie pokrytia starých sezón, agregácie, JSON schéma | Validované JSON za 10 sezón × 43 zväzov; report kvality dát | 4 – 6 týž. |
| F2 — Frontend: mapa a profily | Interaktívna mapa 3 úrovní, profil zväzu, výber sezóny, drill-down vekových úrovní | Klikateľný web nad reálnymi JSON, mobil OK | 4 – 6 týž. |
| F3 — Porovnania a radenie | Tabuľkový režim, výber ukazovateľov, normalizované metriky, porovnanie zväzov | Radenie a porovnanie funkčné pre všetky úrovne | 2 – 3 týž. |
| F4 — Demografia | 10-ročné trendy osôb, pohlavie, vekové kategórie; príp. vekové pyramídy (podľa F1) | Trendy za všetky zväzy aj SR spolu | 2 – 3 týž. |
| F5 — Beta a verifikácia | Interná beta pre zväzy, krížová kontrola čísel so zväzmi, opravy, metodika, výkonnostné testy | Odsúhlasenie čísel min. 3 pilotnými zväzmi | 2 – 4 týž. |
| F6 — Spustenie a prevádzka | DNS, produkčný ETL job, monitoring, komunikácia (tlačová správa SFZ) | Verejná prevádzka, denná aktualizácia | 1 – 2 týž. |

Celkový odhad: približne 4 – 6 mesiacov do verejného spustenia, s priebežnými internými ukážkami po každej fáze. Fázy F3 a F4 môžu bežať čiastočne paralelne.

# 11. Riziká a mitigácie

| Riziko | Dopad | Pravdep. | Mitigácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvalita historických dát nepostačuje pre niektoré ukazovatele | Stredný | Vysoká | Merať pokrytie vo F1; nezobrazovať nespoľahlivé ukazovatele, transparentne komunikovať |
| Nedoriešený vlastník vývoja a prevádzky (O1) | Vysoký | Stredná | Rozhodnúť vo F0; koncept je napísaný tak, aby slúžil ako zadanie pre interný tím aj dodávateľa |
| Zmena schémy DB / API Sportnetu | Stredný | Stredná | ETL validácie a alerting; dohoda so Sportnetom o oznamovaní zmien |
| GDPR — malé agregáty teoreticky umožnia nepriamu identifikáciu | Stredný | Nízka | Prah minimálnej veľkosti bunky; posúdenie DPO SFZ vo F0 |
| Výkon ETL pri 10 sezónach × 43 zväzoch | Nízky | Stredná | Historické sezóny sa počítajú raz; inkrementálne behy len pre aktuálnu sezónu |
| Nesúlad čísel s očakávaniami zväzov (dôveryhodnosť) | Vysoký | Stredná | Pilotná verifikácia so zväzmi vo F5; publikovaná metodika; časová pečiatka dát |
| Preťaženie rozsahom („všetko naraz“) | Stredný | Stredná | Fázovanie s ukážkami po fázach; mapa+profily (F2) sú funkčné jadro, zvyšok prirastá |

# 12. Projektové riadenie

## 12.1 Roly

| Rola | Nominácia | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Sponzor projektu | vedenie SFZ (doplniť) | Schválenie rozsahu, rozpočtu, domény |
| Produktový vlastník | Ján Letko | Priority, akceptácia výstupov, metodika |
| Dátový inžinier (ETL) | podľa O1 | Agregácie, JSON, automatizácia, kvalita dát |
| Frontend vývojár | podľa O1 | Mapa, profily, porovnania, demografia |
| Dizajn / brand | SFZ marketing | Súlad s vizuálnou identitou SFZ |
| DPO / právnik | SFZ | GDPR posúdenie publikovaných agregátov |

## 12.2 Riadenie priebehu

- Týždenný 30-min status (online) počas aktívnych fáz; písomný zápis rozhodnutí.

- Každá fáza končí ukážkou (demo) a explicitnou akceptáciou produktovým vlastníkom.

- Zoznam úloh a rozhodnutí sa vedie v zdieľanom nástroji (podľa zvyklostí SFZ); tento dokument je verzovaný a aktualizuje sa po každom zásadnom rozhodnutí.

# 13. Otvorené otázky a najbližšie kroky

## 13.1 Otvorené otázky (vyžadujú rozhodnutie)

| # | Otázka | Kto rozhoduje | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Kto bude vyvíjať a prevádzkovať (interný tím SFZ / Sportnet / externý dodávateľ)? | Sponzor + PO | F0 |
| O2 | Prístup ETL k dátam: priamo MongoDB alebo cez Sportnet API? Garantovaná stabilita schémy? | Sportnet + PO | F1 start |
| O3 | Doména a hosting: kto spravuje DNS futbalsfz.sk a kde pobeží statický hosting/CDN? | SFZ IT | F0 |
| O4 | Dizajn: preberá sa tmavý vizuál infografík, alebo vznikne svetlý web podľa brand manuálu SFZ? | SFZ marketing + PO | F2 start |
| O5 | GDPR: potvrdenie prahu minimálnej veľkosti agregátu a posúdenie DPO. | DPO SFZ | F0 |
| O6 | Rozsah športov: len futbal, alebo výhľadovo aj futsal/ženské súťaže ako samostatné pohľady? | PO | F1 |
| O7 | Poskytne CRM API agregovateľné demografické atribúty (rok narodenia, pohlavie) bez osobných údajov? | Sportnet | F1 |

## 13.2 Najbližšie kroky

- 1. Pripomienkovanie tohto dokumentu (Ján Letko) a doplnenie sponzora.

- 2. Prezentácia konceptu vedeniu SFZ / Sportnetu — rozhodnutie O1 – O3.

- 3. Klikateľný prototyp (mapa + 1 zväz + 2 sezóny nad reálnymi dátami) ako podpora rozhodovania — vieme ho pripraviť v ďalšej session z existujúcich podkladov.

- 4. Po schválení: štart F1 — dátový audit (normalizácia sezón, register appSpace, meranie pokrytia starých sezón).